## OELT
CRONOGRAMA DE DESARROLLO
Libro de reclamaciones
Item | Descripción / Fase | Duración (Días) | Comienzo | Fin | % Avance
1 | Preparar el entorno de trabajo (agregar todas las carpetas necesarias y que muestre el index) | 5 | 2021-05-10 | 2021-05-14 | 100%
2 | implementar página web Pestaña: solo vistas 1. index (Inicio) (OK) 2. Quienes somos. (OK) 3. Servicios (OK) 4. Catálogo (OK) 5. Capacitación(cursos, diplomados)(OK) 6. Intranet(OK) 7. Contacto(OK) Nota: agregar las redes sociales, email y celular de la empresa OELT
5 | a. Implementar menu arriba admin b. Implementar vistas a la sección admin 1. inicio 2. Areas 3. Cursos 4. Cronogramas 5. Certificados 6. Estudiantes 7. Profesores | 2 | 2021-05-17 | 2021-05-19 | 0%
6 | Revisar y corregir base de datos actual: 1. Modelo entidad relación 2. Diseño fisico. 3. Estructura de la base de datos 4. Procedimientos almacenados
9 | Aplicación web - admin: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Login 2. Enviar Contraseña 3. Pestañas: a. Inicio (index) b. Area (CRUD) c. Cursos (CRUD) d. Cronograma (CRUD) | 3 | 2021-05-20 | 2021-05-24 | 0%
10 | Aplicación web: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Consulta de certificado (buscar por código o dni)
13 | Aplicación web - admin: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Certificados (CRUD) 2. Estudiantes (CRUD) 3. Profesores (CRUD) | 2 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 0%
14 | Aplicación web - admin: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Usuario a. Mostrar usuario b. Mostrar mis datos e implementar formulario (registrar) c. Mostrar cambiar contraseña e implementar formulario (cambiar contraseña) d. Cerrar sesión
13 | Pruebas | 1 | 2021-05-27 |  | 0%
14 | Correcciones
| total en días | 13
|  | Resumen | Fecha |  | 20%
|  |  | Inicio | Fin
|  |  | 2021-05-10 | 2021-05-28

## BIOMASTR
CRONOGRAMA DE DESARROLLO
Libro de reclamaciones
Item | Descripción / Fase | Duración (Días) | Comienzo | Fin | % Avance
1 | Preparar el entorno de trabajo (agregar todas las carpetas necesarias y que muestre el index) | 2 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 100%
2 | implementar página web Pestaña: solo vistas 1. index (Inicio) (OK) 2. Quienes somos. (OK) 3. Servicios (OK) 4. Catálogo (OK) 5. Capacitación(cursos, diplomados)(OK) 6. Intranet(OK) 7. Contacto(OK) Nota: agregar las redes sociales, email y celular de la empresa OELT
3 | a. Implementar menu arriba admin b. Implementar vistas a la sección admin 1. inicio 2. Areas 3. Cursos 4. Cronogramas 5. Certificados 6. Estudiantes 7. Profesores | 2 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 0%
4 | Revisar y corregir base de datos actual: 1. Modelo entidad relación 2. Diseño fisico. 3. Estructura de la base de datos 4. Procedimientos almacenados
5 | Aplicación web: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Consulta de certificado (buscar por código o dni) 2. Login Intranet | 2 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 0%
6 | Aplicación web: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Login admin 2. Enviar Contraseña
7 | Aplicación web - admin: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Login 2. Enviar Contraseña 3. Pestañas: a. Inicio (index) b. Area (CRUD) c. Cursos (CRUD) d. Cronograma (CRUD)
8 | Aplicación web - admin: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Certificados (CRUD) 2. Estudiantes (CRUD) 3. Profesores (CRUD) | 2 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 0%
9 | Aplicación web - admin: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Usuario a. Mostrar usuario b. Mostrar mis datos e implementar formulario (registrar) c. Mostrar cambiar contraseña e implementar formulario (cambiar contraseña) d. Cerrar sesión | 2 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 0%
10 | Pruebas | 2 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 0%
11 | Correcciones
| total en días | 12
|  | Resumen | Fecha |  | 16.67%
|  |  | Inicio | Fin
|  |  | 2021-05-05 | 2021-05-20
|  | Fecha de entrega al cliente | 2020-05-26

## Hoja1
N° | Mapeo del sistema | ESTADO
1 | Preparar el entorno de trabajo (agregar todas las carpetas necesarias y que muestre el index) | completado
2 | Revisar y corregir base de datos actual: 1. Modelo entidad relación 2. Diseño fisico. 3. Estructura de la base de datos 4. Procedimientos almacenados
3 | implementar página web Pestaña: solo vistas 1. index (Inicio) 2. Quienes somos. 3. Servicios 4. Catálogo 5. Capacitación(cursos, diplomados) 6. Intranet 7. Aula Virtual 8. Contacto Nota: agregar las redes sociales, email y celular de la empresa OELT | 10%
4 | Aplicación web: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Consulta de certificado (buscar por código o dni) 2. Login Intranet
5 | Aplicación web: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Implementar Intranet
6 | Aplicación web: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Login admin 2. Enviar Contraseña
7 | Aplicación web - admin: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Login 2. Enviar Contraseña 3. Pestañas: a. Inicio (index) b. Area (CRUD) c. Cursos (CRUD) d. Cronograma (CRUD)
8 | Aplicación web - admin: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Certificados (CRUD) 2. Estudiantes (CRUD) 3. Profesores (CRUD)
9 | Aplicación web - admin: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Usuario a. Mostrar usuario b. Mostrar mis datos e implementar formulario (registrar) c. Mostrar cambiar contraseña e implementar formulario (cambiar contraseña) d. Cerrar sesión
10 | Pruebas
11 | Correcciones