## Hoja1
1. Product Owner, entrega la lista de RF para el desarrollo del software
N° | RF. (PRODUCT BACKLOG)
1 | Preparar el entorno de trabajo (agregar todas las carpetas necesarias y que muestre el index)
2 | Revisar y corregir base de datos actual: 1. Modelo entidad relación 2. Diseño fisico. 3. Estructura de la base de datos 4. Procedimientos almacenados
3 | implementar página web Pestaña: solo vistas 1. index (Inicio) 2. Quienes somos. 3. Servicios 4. Catálogo 5. Capacitación(cursos, diplomados) 6. Intranet 7. Aula Virtual 8. Contacto Nota: agregar las redes sociales, email y celular de la empresa OELT
4 | Aplicación web: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Consulta de certificado (buscar por código o dni) 2. Login Intranet
5 | Aplicación web: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Implementar Intranet
6 | Aplicación web: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Login admin 2. Enviar Contraseña
7 | Aplicación web - admin: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Login 2. Enviar Contraseña 3. Pestañas: a. Inicio (index) b. Area (CRUD) c. Cursos (CRUD) d. Cronograma (CRUD)
8 | Aplicación web - admin: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Certificados (CRUD) 2. Estudiantes (CRUD) 3. Profesores (CRUD)
9 | Aplicación web - admin: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Usuario a. Mostrar usuario b. Mostrar mis datos e implementar formulario (registrar) c. Mostrar cambiar contraseña e implementar formulario (cambiar contraseña) d. Cerrar sesión
10 | Pruebas
11 | Correcciones

## Hoja2
2. Product Owner / Scrum Master determinan prioridad de RF
N° | RF. (PRODUCT BACKLOG) | PRIORIDAD
1 | Preparar el entorno de trabajo (agregar todas las carpetas necesarias y que muestre el index) | 1
2 | Revisar y corregir base de datos actual: 1. Modelo entidad relación 2. Diseño fisico. 3. Estructura de la base de datos 4. Procedimientos almacenados | 2
3 | implementar página web Pestaña: solo vistas 1. index (Inicio) 2. Quienes somos. 3. Servicios 4. Catálogo 5. Capacitación(cursos, diplomados) 6. Intranet 7. Aula Virtual 8. Contacto Nota: agregar las redes sociales, email y celular de la empresa OELT | 3
4 | Aplicación web: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Consulta de certificado (buscar por código o dni) 2. Login Intranet | 4
5 | Aplicación web: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Implementar Intranet | 5
6 | Aplicación web: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Login admin 2. Enviar Contraseña | 6
7 | Aplicación web - admin: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Login 2. Enviar Contraseña 3. Pestañas: a. Inicio (index) b. Area (CRUD) c. Cursos (CRUD) d. Cronograma (CRUD) | 7
8 | Aplicación web - admin: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Certificados (CRUD) 2. Estudiantes (CRUD) 3. Profesores (CRUD) | 8
9 | Aplicación web - admin: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Usuario a. Mostrar usuario b. Mostrar mis datos e implementar formulario (registrar) c. Mostrar cambiar contraseña e implementar formulario (cambiar contraseña) d. Cerrar sesión | 9
10 | Pruebas | 10
11 | Correcciones | 11

## Hoja3
3. El equipo SCRUM los ordena por complejidad, se identifican los de menor complejidad
N° | RF. (PRODUCT BACKLOG) | PRIORIDAD | COMPLEJIDAD
1 | Preparar el entorno de trabajo (agregar todas las carpetas necesarias y que muestre el index) | 1 | 1
2 | Revisar y corregir base de datos actual: 1. Modelo entidad relación 2. Diseño fisico. 3. Estructura de la base de datos 4. Procedimientos almacenados | 2 | 2
3 | implementar página web Pestaña: solo vistas 1. index (Inicio) 2. Quienes somos. 3. Servicios 4. Catálogo 5. Capacitación(cursos, diplomados) 6. Intranet 7. Aula Virtual 8. Contacto Nota: agregar las redes sociales, email y celular de la empresa OELT | 13 | 3
4 | Aplicación web: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Consulta de certificado (buscar por código o dni) 2. Login Intranet | 3 | 4
5 | Aplicación web: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Implementar Intranet | 4 | 5
6 | Aplicación web: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Login admin 2. Enviar Contraseña | 5 | 6
7 | Aplicación web - admin: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Login 2. Enviar Contraseña 3. Pestañas: a. Inicio (index) b. Area (CRUD) c. Cursos (CRUD) d. Cronograma (CRUD) | 6 | 7
8 | Aplicación web - admin: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Certificados (CRUD) 2. Estudiantes (CRUD) 3. Profesores (CRUD) | 7 | 8
9 | Aplicación web - admin: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Usuario a. Mostrar usuario b. Mostrar mis datos e implementar formulario (registrar) c. Mostrar cambiar contraseña e implementar formulario (cambiar contraseña) d. Cerrar sesión | 8 | 9
10 | Pruebas | 9 | 10
11 | Correcciones | 10 | 11

## Hoja4
4. El Scrum Master, dada su experiencia, debe determinar el valor en Story Points para el RF de menor complejidad (según planing poker)
N° | RF. (PRODUCT BACKLOG) | PRIORIDAD | COMPLEJIDAD | ESFUERZO
1 | Preparar el entorno de trabajo (agregar todas las carpetas necesarias y que muestre el index) | 1 | 1
2 | Revisar y corregir base de datos actual: 1. Modelo entidad relación 2. Diseño fisico. 3. Estructura de la base de datos 4. Procedimientos almacenados | 2 | 2
3 | implementar página web Pestaña: solo vistas 1. index (Inicio) 2. Quienes somos. 3. Servicios 4. Catálogo 5. Capacitación(cursos, diplomados) 6. Intranet 7. Aula Virtual 8. Contacto Nota: agregar las redes sociales, email y celular de la empresa OELT | 13 | 3
4 | Aplicación web: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Consulta de certificado (buscar por código o dni) 2. Login Intranet | 3 | 4
5 | Aplicación web: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Implementar Intranet | 4 | 5
6 | Aplicación web: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Login admin 2. Enviar Contraseña | 5 | 6
7 | Aplicación web - admin: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Login 2. Enviar Contraseña 3. Pestañas: a. Inicio (index) b. Area (CRUD) c. Cursos (CRUD) d. Cronograma (CRUD) | 6 | 7
8 | Aplicación web - admin: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Certificados (CRUD) 2. Estudiantes (CRUD) 3. Profesores (CRUD) | 7 | 8
9 | Aplicación web - admin: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Usuario a. Mostrar usuario b. Mostrar mis datos e implementar formulario (registrar) c. Mostrar cambiar contraseña e implementar formulario (cambiar contraseña) d. Cerrar sesión | 8 | 9
10 | Pruebas | 9 | 10
11 | Correcciones | 10 | 11

## Hoja5
5. El equipo SCRUM, debe determinar el valor en Story Points para cada RF, tomando como referencia el esfuerzo del RF. menos complejo. Se somete a votación. (según planing poker).
N° | RF. (PRODUCT BACKLOG) | PRIORIDAD | COMPLEJIDAD | ESFUERZO
1 | Preparar el entorno de trabajo (agregar todas las carpetas necesarias y que muestre el index) | 1 | 1 | 3
2 | Revisar y corregir base de datos actual: 1. Modelo entidad relación 2. Diseño fisico. 3. Estructura de la base de datos 4. Procedimientos almacenados | 2 | 2 | 2
3 | implementar página web Pestaña: solo vistas 1. index (Inicio) 2. Quienes somos. 3. Servicios 4. Catálogo 5. Capacitación(cursos, diplomados) 6. Intranet 7. Aula Virtual 8. Contacto Nota: agregar las redes sociales, email y celular de la empresa OELT | 13 | 3 | 13
4 | Aplicación web: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Consulta de certificado (buscar por código o dni) 2. Login Intranet | 3 | 4 | 5
5 | Aplicación web: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Implementar Intranet | 4 | 5 | 8
6 | Aplicación web: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Login admin 2. Enviar Contraseña | 5 | 6 | 8
7 | Aplicación web - admin: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Login 2. Enviar Contraseña 3. Pestañas: a. Inicio (index) b. Area (CRUD) c. Cursos (CRUD) d. Cronograma (CRUD) | 6 | 7 | 13
8 | Aplicación web - admin: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Certificados (CRUD) 2. Estudiantes (CRUD) 3. Profesores (CRUD) | 7 | 8 | 13
9 | Aplicación web - admin: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Usuario a. Mostrar usuario b. Mostrar mis datos e implementar formulario (registrar) c. Mostrar cambiar contraseña e implementar formulario (cambiar contraseña) d. Cerrar sesión | 8 | 9 | 8
10 | Pruebas | 9 | 10 | 5
11 | Correcciones | 10 | 11 | 5
|  |  | HISTORY POINTS | 83
PUNTOS DE ESFUERZO

## Hoja6
6. El equipo SCRUM, debe volver a determinar el valor en Story Points para cada RF, cuando el esfuerzo sea mayor o igual a 20. (según planing poker)
N° | RF. (PRODUCT BACKLOG) | PRIORIDAD | COMPLEJIDAD | ESFUERZO
1 | Preparar el entorno de trabajo (agregar todas las carpetas necesarias y que muestre el index) | 1 | 1 | 3
2 | Revisar y corregir base de datos actual: 1. Modelo entidad relación 2. Diseño fisico. 3. Estructura de la base de datos 4. Procedimientos almacenados | 2 | 2 | 2
3 | implementar página web Pestaña: solo vistas 1. index (Inicio) 2. Quienes somos. 3. Servicios 4. Catálogo 5. Capacitación(cursos, diplomados) 6. Intranet 7. Aula Virtual 8. Contacto Nota: agregar las redes sociales, email y celular de la empresa OELT | 13 | 3 | 13
4 | Aplicación web: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Consulta de certificado (buscar por código o dni) 2. Login Intranet | 3 | 4 | 5
5 | Aplicación web: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Implementar Intranet | 4 | 5 | 8
6 | Aplicación web: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Login admin 2. Enviar Contraseña | 5 | 6 | 8
7 | Aplicación web - admin: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Login 2. Enviar Contraseña 3. Pestañas: a. Inicio (index) b. Area (CRUD) c. Cursos (CRUD) d. Cronograma (CRUD) | 6 | 7 | 13
8 | Aplicación web - admin: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Certificados (CRUD) 2. Estudiantes (CRUD) 3. Profesores (CRUD) | 7 | 8 | 13
9 | Aplicación web - admin: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Usuario a. Mostrar usuario b. Mostrar mis datos e implementar formulario (registrar) c. Mostrar cambiar contraseña e implementar formulario (cambiar contraseña) d. Cerrar sesión | 8 | 9 | 8
10 | Pruebas | 9 | 10 | 5
11 | Correcciones | 10 | 11 | 5
|  |  | HISTORY POINTS | 83
PUNTOS DE ESFUERZO

## Hoja7
7. El SCRUM MASTER, debe definir en coordinación con el PRODUCT OWNER y el EQUIPO DE TRABAJO, la duración de cada SPRINT.
| DURACIÓN DEL SPRINT | 15 | DIAS
|  |  |  | mínimo del spint | 14 | dias

## Hoja8
8. Se debe elegir el RF mas representativo, la que brinda mayor valor al negocio
N° | RF. (PRODUCT BACKLOG) | PRIORIDAD | COMPLEJIDAD | ESFUERZO
1 | Preparar el entorno de trabajo (agregar todas las carpetas necesarias y que muestre el index) | 1 | 1 | 3
2 | Revisar y corregir base de datos actual: 1. Modelo entidad relación 2. Diseño fisico. 3. Estructura de la base de datos 4. Procedimientos almacenados | 2 | 2 | 2
3 | implementar página web Pestaña: solo vistas 1. index (Inicio) 2. Quienes somos. 3. Servicios 4. Catálogo 5. Capacitación(cursos, diplomados) 6. Intranet 7. Aula Virtual 8. Contacto Nota: agregar las redes sociales, email y celular de la empresa OELT | 13 | 3 | 13
4 | Aplicación web: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Consulta de certificado (buscar por código o dni) 2. Login Intranet | 3 | 4 | 5
5 | Aplicación web: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Implementar Intranet | 4 | 5 | 8
6 | Aplicación web: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Login admin 2. Enviar Contraseña | 5 | 6 | 8
7 | Aplicación web - admin: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Login 2. Enviar Contraseña 3. Pestañas: a. Inicio (index) b. Area (CRUD) c. Cursos (CRUD) d. Cronograma (CRUD) | 6 | 7 | 13
8 | Aplicación web - admin: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Certificados (CRUD) 2. Estudiantes (CRUD) 3. Profesores (CRUD) | 7 | 8 | 13
9 | Aplicación web - admin: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Usuario a. Mostrar usuario b. Mostrar mis datos e implementar formulario (registrar) c. Mostrar cambiar contraseña e implementar formulario (cambiar contraseña) d. Cerrar sesión | 8 | 9 | 8
10 | Pruebas | 9 | 10 | 5
11 | Correcciones | 10 | 11 | 5
|  |  | HISTORY POINTS | 83
PUNTOS DE ESFUERZO

## Hoja9
9. Se debe determinar en función al RF n. 08 (mas representativo), cuantos RF adicionales se pueden atender en un SPRINT
N° | RF. (PRODUCT BACKLOG) | PRIORIDAD | COMPLEJIDAD | ESFUERZO
1 | Preparar el entorno de trabajo (agregar todas las carpetas necesarias y que muestre el index) | 1 | 1 | 3
2 | Revisar y corregir base de datos actual: 1. Modelo entidad relación 2. Diseño fisico. 3. Estructura de la base de datos 4. Procedimientos almacenados | 2 | 2 | 2
3 | implementar página web Pestaña: solo vistas 1. index (Inicio) 2. Quienes somos. 3. Servicios 4. Catálogo 5. Capacitación(cursos, diplomados) 6. Intranet 7. Aula Virtual 8. Contacto Nota: agregar las redes sociales, email y celular de la empresa OELT | 13 | 3 | 13
4 | Aplicación web: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Consulta de certificado (buscar por código o dni) 2. Login Intranet | 3 | 4 | 5
5 | Aplicación web: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Implementar Intranet | 4 | 5 | 8
6 | Aplicación web: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Login admin 2. Enviar Contraseña | 5 | 6 | 8
7 | Aplicación web - admin: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Login 2. Enviar Contraseña 3. Pestañas: a. Inicio (index) b. Area (CRUD) c. Cursos (CRUD) d. Cronograma (CRUD) | 6 | 7 | 13
8 | Aplicación web - admin: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Certificados (CRUD) 2. Estudiantes (CRUD) 3. Profesores (CRUD) | 7 | 8 | 13
9 | Aplicación web - admin: Adaptar el código existente con la nueva versión MVC 1. Usuario a. Mostrar usuario b. Mostrar mis datos e implementar formulario (registrar) c. Mostrar cambiar contraseña e implementar formulario (cambiar contraseña) d. Cerrar sesión | 8 | 9 | 8
10 | Pruebas | 9 | 10 | 5
11 | Correcciones | 10 | 11 | 5
|  |  | Total Esfuerzo (SP) | 83

## Hoja10
10. En función a la suma total de SP de todos los RF y en función a la suma de los SP de los RF que se pueden atender en cada SPRINT
| puntos de esfuerzo total | total de sp para el sprint | n. sprint | n. sprint Maximo
| 83 | 83 | 1 | 1

## Hoja11
11. DETERMINAR EL TIEMPO TOTAL DE ENTREGA (EN DÍAS).
| N. SPRINTS | DURACIÓN DE CADA SPRINT (EN DÍAS) | TIEMPO TOTAL EN DÍAS
| 1 | 15 | 15
|  | DURACIÓN EN MESES ====> | 0.5 | 15 días